## NO PELIGROSOS
CRONOGRAMA VALORADO DE RESIUDOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS
FASE | No | OBJETIVO | META | ACTIVIDADES | INDICADOR | TIEMPO (días/mes) | FECHA INCIO | FECHA FIN | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | RESPONSABLE | MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
[7 empty] | dd/mm/aa | dd/mm/aa |  | MEDIDA | USD | USD
MINIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN | 1 | Al finalizar el 2028 se habrá priorizado acciones que minimicen la cantidad de residuos y desechos que se generan | 20 talleres realizados en el cantón | Talleres de educación ambiental en las 5 parroquias del cantón Bolívar a través de la modalidad que más se adapte al distanciamiento social. | Número de talleres vacacionales realizados en el año/ Número de talleres planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 20 | Unidad | 250 | 4500 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de asistencia, Informe de ejecución | Resultados alcanzados al finalizar el periodo
SEPARACIÓN EN LA FUENTE | 2 | Al finalizar el 2028 se habrá implementado acciones que permitan seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes tipos de residuos y desechos no peligrosos para facilitar su posterior aprovechamiento | 1000 kilogramos/día gestionados de forma diferenciada en orgánico e inorgánico | Separación en la fuente de residuos y desechos sólidos organicos, aprovechables e inorgánicos en barrios de la ciudad de Bolívar | Cantidad de kilogramos gestionados de forma diferenciada/ Cantidad total planificada | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 1000 | Kg/día | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de control y seguimiento | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 3 |  | Recuperar 370 kg/semana de material orgánico en los mercados del cantón | Separación en la fuente de material orgánico de los mercados del cantón. | Cantidad de kilogramos de material orgánico recuperado de los mercados del cantón | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 370 | Kg/semana | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de control y seguimiento | Resultados alcalzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 4 |  | Incentivar a la ciudadanía a clasificar en la fuente sus residuos. | Continuar con la entrega de tachos plásticos para almacenamiento domiciliar en aplicación de la ordenanza municipal de gestión integral de resiudos y desechos sólidos del cantón Bolívar. | Número de tachos de basura entregados adicionalmente para clasificación en la fuente, según solicitudes de la ciudadanía. | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | Según demanda ciudadana | Tachos entregados | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Nómina de beneficiarios | Actas Entrega
ALMACENAMIENTO | 5 | Al finalizar el 2028 se habrá implementado acciones que permitan seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes tipos de residuos y desechos no peligrosos para facilitar su posterior aprovechamiento y recolección | Mantener un plan de control y seguimiento del uso de recipientes domiciliarios adecuados | Control y seguimiento del uso de recipientes adecuados para almacenamiento domiciliar de los residuos sólidos | Número de reportes técnicos levantados en el año/Total planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Informe /año | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Inspecciones domiciliarias (verificación insitu) | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 6 |  | Promover una cultura de respeto a las leyes y regulaciones ambientales por parte del Municipio y ciudadanía en general | Aplicación de la ordenanza municipal respecto a multas y sanciones a los infractores que utilicen recipientes inadecuados. | Número de notificaciones emitidas en el año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Certificación /año | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Inspecciones aleatorias y programadas en rutas de recolección | Certificación de Notificación emitida
BARRIDO Y LIMPIEZA | 7 | Al finalizar el 2028 se habrá realizado acciones para dejar las calles y espacios públicos libres de todo tipo de residuo sólido que sea susceptible de ser removido manualmente. | Mantener la cobertura de barrido y limpieza del 100% en la zona urbana y 74% en la zona rural | Realizar la limpieza de calles y espacios públicos de forma manual de lunes a domingo en base a las rutas de barrido asignadas por la municipalidad. | Porcentaje ejecutado/ Porcentaje planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Informe/año | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión in situ | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 8 |  |  | Actualización anual de las rutas de barrido con personal Técnico de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad. | Porcentaje ejecutado/ Porcentaje planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Informe/año | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Uso de herramientas SIG para evaluación de rutas | Rutas actualizadas
| 9 |  |  | Entregar al personal municipal los insumos necesarios para realizar el barrido y limpieza de espacios públicos | Porcentaje ejecutado/ Porcentaje planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 15 | Unidad | 169 | 1000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Control de insumos existentes en Bodega Municipal | Registro de entrega recepción
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | 10 | Al finalizar el 2028 se habrá se habrá brindado el servicio municipal de retiro, recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos a pie de vereda para su aprovechamiento y disposición final | Mantener la cobertura de retiro de residuos sólidos no peligrosos en base a las rutas establecidas por la municipalidad | Retiro de lunes a viernes ininterrumpidamente de los residuos sólidos en base a las rutas de recolección asignadas por la municipalidad | Porcentaje de cobertura del servicio | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 88% | Informe | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión diaria mediante obsevación directa o GPS en vehículos recolectores y reportes novedades por parte de trabajadores | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 11 |  | Brindar servicio de recolección diferenciado de desechos inorgánicos en zona urbana | Recolección diferenciada de inorgánicos en barrios de la ciudad de Bolívar. | Número de familias que disponen del servicio de recolección diferenciado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1200 | Informe | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión del servicio | Informe Técnico de control y seguimiento
| 12 |  | Brindar el servicio diferenciado de recolección de material orgánico | Recolección diferenciada de material orgánico en barrios de la ciudad de Bolívar y mercados del cantón | Cantidad de kilogramos recolectados de material orgánicos de los mercados del cantón/ Cantidad Planificada | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1370 | kg/semana | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión del servicio | Informe Técnico de control y seguimiento
| 13 |  | Proveer un servicio municipal de recolección y transporte de calidad y permanente | Aquisición un vehículo recolector de 20 yardas cúbicas | Numero de Partida Presupuestaria signada por la municipalidad | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Certificación Presupuestaria | 127500 | 127500 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Proceso de contratación pública cargado en el SOCE | Contrato
| 14 |  | Proveer un servicio integral de manejo de residuos sólidos de calidad y permanente | Asignación de recursos económicos para pago del personal que labore durante días de descanso obligatorio con la finalidad de garantizar permanencia del servicio | Número de Partida Presupuestaria signada por la municipalidad | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 10 | Certificación Presupuestaria | 200 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Certificación Presupuestaria, Revisión de nómina y pagos | Certificación Presupuestaria
| 15 |  | Sensibilizar al personal municipal sobre temas ambientales, Leyes de seguridad y salud ocupacional que puedan afectar normal desarrollo de sus actividades | Capacitación al personal de recolección en temas de seguridad, salud y riesgos laborales | Número de capacitaciones dictadas al personal en el año/ Numero Planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Informe | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de asistencia y fotografico | Registro de asistencia y fotografico
| 16 |  | Cumplir con la Ley de Seguridad Social | Cumplir con las disposiciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional del Relleno Sanitario y desechos sólidos en base a la disponibilidad económica existente en el GAD Municipal. | Número de accidentes laborales reportados | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Certificación | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Reporte de accidentes laborales | Certificación de accidentes laborales reportados
| 17 |  | Promover una cultura de prevención de enfermedades en el personal municipal | Solicitar a la Unidad de Salud Ocupacional se realice el control periódico del personal y se provea la aplicación de vacunas de Tétanos, Sarampión, Varicela y Hepatitis B para prevención de enfermedades del personal | Número de jornaleros atendidos / Número Total existente | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 15 | Certificación Medico Ocupacional | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Certificación Medico Ocupacional | Certificación Medico Ocupacional
| 18 |  | Dotar gratuitamente al personal la vestimenta, equipos de protección personal y herramientas en cantidad necesaria para el desempeño de las actividades diarias | Proveer al personal de vestimenta, equipos de protección personal y herramientas en cantidad necesaria para el desempeño de las actividades diarias. | Nombres de los jornaleros que recibieron gratuitamente vestimenta, equipos de protección personal y herramientas en el año. | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 15 | Actas Entrega | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Actas Entrega | Actas Entrega
| 19 |  | Empoderar a los ciudadanos a sacar los residuos sólidos al escuchar el audio musical que alerta la llegada del vehículo recolector | Mantener activo el sistema de audio con el objeto de continuar aplicando el modelo de retiro de los residuos desde la vereda de los domicilios. | Informe de número de días que se trabajó con el audio musical en el año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Informe | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de control | Cantidad de días laborados
| 20 |  | Mantener un registro actual de las rutas de recolección de residuos sólidos del cantón | Actualización anual de las rutas de recolección de residuos sólidos con personal Técnico de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad. | Documentos de evidencia y fechas en las cuales se actualizó las rutas de recolección en el año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Documento | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Rutas actualizadas | Rutas actualizadas
| 21 |  | Mantener un registro de atención de quejas y denuncias de la ciudadanía con el objeto de atender la petición rápidamente | Disponer de un profesional técnico que recepte las quejas y denuncias de la ciudadanía con el objeto de atender la petición rápidamente. | Registro de quejas, y denuncias del año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Registro | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de atención ciudadana | Registro de atención ciudadana
APROVECHAMIENTO | 22 | Al finalizar el 2028 se habrá realizado acciones que promuevan la recuperación progresiva del material reciclable y desechos orgánicos | Brindar un servicio de Acopio, almacenamiento y venta de material reciclable que ingrese al centro de reciclaje del relleno sanitario | Acopio, almacenamiento y venta de material reciclable que ingrese al centro de reciclaje del relleno sanitario. | Cantidad de kilogramos de material reciclable almacenados en el relleno sanitario | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Certificados | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Certificados de entrega a gestor ambiental
| 23 |  | Aprovechar el material orgánico mediante la producción de abono en el área de compostaje del relleno sanitario | Producción de abono orgánico en el área de compostaje del relleno sanitario con fines de autoconsumo. | Cantidad de kilogramos de material orgánico ingresado al área de compostaje del relleno sanitario | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1370 | Kg/semana | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL | 24 | Disponer los desechos sólidos no peligrosos en el relleno sanitario cumpliendo con los establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental | Cumplir con la normativa ambiental vigente y vinculante con la gestión integral de los residuos sólidos | Disponer adecuadamente las toneladas de residuos sólidos que lleguen al relleno sanitario del cantón Bolívar cumpliendo a cabalidad el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. | Número de compactaciones realizadas por día | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | UNIDAD | 1000 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
[5 empty] | Número de Fumigaciones realizadas en el mes | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | UNIDAD | 1000 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
[5 empty] | Número de avances de chimeneas en el año y 3 limpiezas/semana | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | UNIDAD | 1000 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
[5 empty] | Número de limpieza de las instalaciones realizadas por semana | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | UNIDAD | 1000 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
[5 empty] | Numero de monitoreos de parámetros ambientales: calidad de aire, Lixiviados y ruido realizados 2 veces al año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 2 | Analisis Laboratorio | 6000 | 12000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Bitácora de control | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 25 |  | Cumplir con la Resolución Administrativa No 0019-DPAC-2014 del 05 de agosto del 2014 emitida por la Dirección Provincial Ambiental del Carchi | Realizar la Séptima Auditoria Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con el objeto de mantener activa la Licencia Ambiental. | Documento Técnico aprobado por la Autoridad Ambiental del Carchi. | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Documento | 8000 | 8000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Documento | Documento
| 26 |  | Proveer un servicio municipal de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de calidad y permanente | Disponer en el 2028 un Plan de Manejo Ambiental del relleno sanitario actualizado. | Documento Técnico aprobado por la Autoridad Ambiental del Carchi. | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Documento | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de control y seguimiento | Resultados alcanzados en e Informe Técnico de control y seguimiento
| 27 |  |  | Asignación de recursos económicos para el mantenimiento periódico de la maquinaria pesada existente en el relleno sanitario. | Numero de Partida Presupuestaria signada por la municipalidad | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Certificación Presupuestaria | 10000 | 10000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Certificación Presupuestaria | Certificación Presupuestaria
| 28 |  |  | Disponer de un jornalero para fortalecer el cumplimiento de las actividades de funcionamiento del relleno sanitario. | Número de personas asignadas al relleno sanitario | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Informe | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de control y seguimiento | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 29 |  | Cumplir con la Resolución Administrativa No 0019-DPAC-2014 del 05 de agosto del 2014 emitida por la Dirección Provincial Ambiental del Carchi | Elaborar y entregar informes semestrales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para análisis y pronunciamiento de la Autoridad Ambiental. | Numero de informes técnicos presentados a la Autoridad Ambiental del Carchi | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 4 | Informes | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de control y seguimiento | Resultados alcanzados en eI Informe Técnico de control y seguimiento
| 30 |  |  | Construir la tercera plataforama de disposicion final y tratamieno de los desechos comunes. | Una celda de disposición final construida | 9 meses | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 1 | Contrato | 55000 | 55000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Actas Entrega | Actas Entrega
RECICLAJE INCLUSIVO | 31 | Fortalecer la conciencia ciudadana y capacidades institucionales del GAD Municipal del cantón Bolívar sobre separación en la fuente y valor del reciclaje, mediante actividades de sensibilización, capacitación interna y monitoreo operativo, preparando condiciones para futura inclusión de recicladores de base sin alterar el actual modelo de prestación de servicios por gestión Directa. | Fortalecer la conciencia ambiental endógena en la población del cantón Bolívar | Componente Sensibilización para el Reciclaje: Ejecución de la Actividad 1 denominada “Talleres de educación ambiental en las 5 parroquias del cantón Bolívar a través de la modalidad que más se adapte a la realidad local”. | Número de talleres vacacionales realizados en el año/ Número de talleres planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 20 | Unidad | 250 | 4500 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de asistencia, Informe de ejecución | Resultados alcanzados al finalizar el periodo
| 32 |  |  | Componente Legal Institucional Encuestasl de interés ciudadano para evaluar la viabilidad de futura organización de recicladores de base. | Una encuesta levantada | 6 meses | 2027-04-01 | 2027-11-01 | 1 | Encuesta | 1 |  | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados Encuesta | Reporte de publicación
| 33 |  |  | Componente Operativo-Productivo Sostenimiento de rutas de recolección diferenciada (orgánicos/inorgánicos) con vehículos propios del GADMCB. | Cantidad de kilogramos recolectados de material orgánico / inorgánico de rutas de recolección diferenciada | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1000 | kg/semana | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión in situ | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de control y seguimiento
| 34 |  |  | Componente Socio-Organizativo Una capacitación anual a trabajadores de base del GAD municipal sobre manejo de reciclables. | Número de capacitaciones dictadas al personal en el año/ Numero Planificado | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | UNIDAD | 0 |  | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de Asistencia | Registro Asistencia, Fotografías
| 35 |  |  | Componente participación ciudadana Monitoreo de porcentaje de separación voluntaria en rutas de recolección diferenciadas para medir el % de reciclables entregados correctamente por hogares. | Informe técnico elaborado por año | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-08-31 | 1 | Informe | 0 |  | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Supervisión in situ | Fotografías, Informe Técnico de Control y seguimiento
TOTAL | [11 empty] | 173000 | USD
Nota: Los valores registrados con cero significa que el gasto es corriente, por lo tanto no se registra valor
Formulas:
FECHA FIN = [FECHA INCIO]+2*(365)
FECHA INCIO = [FECHA INCIO, row above]

## SANITARIOS
CRONOGRAMA VALORADO DE DESECHOS SANITARIOS
FASE | OBJETIVO | META | No | ACTIVIDADES | INDICADOR | TIEMPO (días/mes) | FECHA INCIO | FECHA FIN | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | RESPONSABLE | MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
[7 empty] | dd/mm/aa | dd/mm/aa |  | USD | USD
GENERACIÓN | Al finalizar el 2028 se contará con personal municipal y de los centros de atención de salud capacitados en la clasificación de los desechos sanitarios | 2 talleres realizados con personal municipal y de los Centros de atención en salud del cantón Bolívar | Actividad 1 | Ejecución de Talleres de capacitación con personal municipal y de los centros de atención de salud, sobre manejo adecuado de desechos sanitarios. | Numero de talleres de capacitación realizados en el año/ Número de talleres planificados | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 2 | 150 | 300 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR DISTRITO DE SALUD MONTÚFAR-BOLÍVAR | Registro de asistencia, Informe de ejecución | Registro de asistencia, Informe de ejecución
SEPARACIÓN EN LA FUENTE | Al finalizar el 2028 se contará con establecimientos de salud, clasificando correctamente todos sus desechos sanitarios | Establecimientos de Salud del cantón Bolívar cuentan con clasificación diferenciada de los desechos sanitarios | Actividad 2 | Realizar la separación adecuada en la fuente de los desechos sanitarios en centros de atención de salud | Cantidad de kilogramos de desechos sanitarios clasificados | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 1 | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Matriz de registro de pesos | Matriz de registro de pesos
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | Al finalizar el 2028 se seguirá brindando el servicio municipal de recolección y transporte de los desechos sanitarios en todos los centros de atención de salud del cantón Bolívar | Mantener la frecuencia y horarios de recolección de los desechos sanitarios en base a las rutas establecidas por la municipalidad | Actividad 3 | Recolección mensual de los desechos sanitarios, los días miércoles en la ruta centro norte y los días jueves en la ruta sur | Registros de recolección mensuales | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 24 | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Matriz de registro de pesos | Matriz de registro de pesos
|  | Ampliar la cobertura del servicio municipal de recolección de los desechos sanitarios | Actividad 4 | Generar una base de datos actualizada del número de centros de atención de salud en el cantón Bolívar; con la finalidad de identificar nuevos establecimientos de salud que requieran el servicio | Una base de datos actualizada. | 6 meses | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 24 | 0 | 0 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Informe Técnico de actualización | Informe Técnico de actualización
|  | Contar con equipos y herramientas en condiciones óptimas | Actividad 5 | Realizar un mantenimiento del furgón metálico | Registro de mantenimiento del furgón metálico | 6 meses | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 1 | 100 | 100 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Hoja de Registro, Archivo Fotográfico | Hoja de Registro, Archivo Fotográfico
|  | Contar con un vehículo de recolección de los desechos sanitarios, identificado en base a la Normativa | Actividad 6 | Colocar nueva señalética para identificación adecuada del vehículo con furgón que realiza la recolección de los desechos sanitarios | Número de señalética implementada en el vehículo con furgón | 12 meses | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1 | 200 | 200 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Archivo Fotográfico | Archivo Fotográfico
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL | Disponer los desechos sanitarios en la Celda especial del relleno sanitario cumpliendo con los establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental | Cumplir con la normativa ambiental vigente y vinculante con la gestión integral de los desechos sanitarios | Actividad 7 | Disponer adecuadamente los desechos sanitarios en la Celda especial; con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. | Registros mensuales del tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios en la Celda especial | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 1 | 300 | 300 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Registro de matriz de disposición y registro de los desechos sanitarios | Registro de matriz de disposición y registro de los desechos sanitarios
|  |  | Actividad 8 | Realizar la adquisición de cloro y cal viva que son utilizados en el tratamiento de los desechos sanitarios | Cantidad de insumos adquiridos | 24 meses | 2026-04-01 | 2028-03-31 | 2 | 1000 | 2000 | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Documentación habilitante de pago, Registro Fotográfico | Documentación habilitante de pago, Registro Fotográfico
TOTAL | [10 empty] | 2900 | USD
Nota: Los valores registrados con cero significa que el gasto es corriente, por lo tanto no se registra valor

## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESECHOS SANITARIOS
FASE | OBJETIVO | META (%) | ACTIVIDADES | INDICADOR | TIEMPO (días/mes) | RESPONSABLE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
GENERACIÓN | Al finalizar el 2023 se contará con personal municipal y de los centros de atención de salud capacitados en la clasificación de los desechos sanitarios | 2 talleres realizados con personal municipal y de los Centros de atención en salud del cantón Bolívar | Ejecución de Talleres de capacitación con personal municipal y de los centros de atención de salud, sobre manejo de desechos sanitarios | Numero de talleres de capacitación realizados en el año/ Número de talleres planificados | 24 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR DISTRITO DE SALUD MONTUFAR-BOLÍVAR | Resultados del Registro de asistencia, Informe de ejecución
SEPARACIÓN EN LA FUENTE | Al finalizar el 2023 se contará con establecimientos de salud, clasificando correctamente todos sus desechos sanitarios | Establecimientos de Salud del cantón Bolívar cuentan con clasificación diferenciada de los desechos sanitarios | Realizar la separación adecuada en la fuente de los desechos sanitarios en centros de atención de salud | Cantidad de kilogramos de desechos sanitarios clasificados | 24 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados de la Matriz de registro de pesos
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | Al finalizar el 2023 se seguirá brindando el servicio municipal de recolección y transporte de los desechos sanitarios en todos los centros de atención de salud del cantón Bolívar | Mantener la frecuencia y horarios de recolección de los desechos sanitarios en base a las rutas establecidas por la municipalidad | Recolección mensual de los desechos sanitarios, los días miércoles en la ruta centro norte y los días jueves en la ruta sur | Registros de recolección mensuales | 24 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados de la matriz de registro de pesos
|  | Ampliar la cobertura del servicio municipal de recolección de los desechos sanitarios | Generar una base de datos actualizada del número de centros de atención de salud en el cantón Bolívar; con la finalidad de identificar nuevos establecimientos de salud que requieran el servicio | Una base de datos actualizada. | 2 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados alcanzados en el Informe Técnico de actualización
|  | Contar con equipos y herramientas en condiciones óptimas | Realizar un mantenimiento del furgón metálico, | Registro de mantenimiento del furgón metálico | 6 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados de la hoja de Registro, Archivo Fotográfico
|  | Contar con un vehículo de recolección de los desechos sanitarios, identificado en base a la Normativa | Colocar nueva señalética para identificación adecuada del vehículo con furgón que realiza la recolección de los desechos sanitarios | Número de señalética implementada en el vehículo con furgón | 12 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Archivo Fotográfico
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL | Disponer los desechos sanitarios en la Celda especial del relleno sanitario cumpliendo con los establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental | Cumplir con la normativa ambiental vigente y vinculante con la gestión integral de los desechos sanitarios | Disponer adecuadamente los desechos sanitarios en la Celda especial; con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. | Registros mensuales del tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios en la Celda especial | 24 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Resultados del registro de matriz de disposición y registro de los desechos sanitarios
|  |  | Realizar la adquisición de cloro y cal viva que son utilizados en el tratamiento de los desechos sanitarios | Cantidad de insumos adquiridos | 24 meses | GAD MUNICIPAL CANTÓN BOLÍVAR | Documentación habilitante de pago, Registro Fotográfico